Дзержинский муниципальный общеобразовательный лицей № 3

им. Главного маршала авиации А.Е.Голованова

______________________________________________________________________

Механизмы повышения

эффективности управления школой

через развитие её государственно-общественной составляющей.

Авторы:

Бозюкова Надежда Николаевна – директор лицея, Отличник народного просвещения РФ, Почётный работник общего образования Московской области;

Пушкарёва Светлана Ильинична – заместитель директора лицея по научно-методической работе, Заслуженный учитель РФ

В условиях перехода России к правовому государству, к демократическому обществу, к рыночной экономике её специфические проблемы вызваны сменой системы ценностей и социальных приоритетов, а также экономическими и политическими трудностями этого перехода. В этих условиях образованию предъявляются принципиально новые духовно-нравственные и социально-экономические требования.

В Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года, в п. 2.4 «Формирование эффективных экономических отношений в образовании» сказано: «В ходе модернизации образования, (рассматриваемого как приоритетная отрасль национальной экономики) государство будет последовательно наращивать его финансовую поддержку до нормативной потребности…

…В целях формирования эффективных экономических механизмов модернизации и развития образования необходимо: …

- нормативно-правовое обеспечение экономической самостоятельности, в том числе на основе увеличения разнообразия организационно-правовых форм образовательных учреждений и организаций…;

- последовательная  реализация принципа экономической автономии учебных заведений, включая свободу ценообразования и распоряжение собственными средствами; обеспечение прозрачности финансовой деятельности образовательных учреждений, повышение их финансово-экономической ответственности;

- создание условий для привлечения дополнительных средств в учреждения образования…

… через систему попечительских и иных общественных советов»

# Лицей с 1990 года самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, расчётный счёт в банковских организациях. Финансирование носит нормативный характер. Нет задолженности по зарплате, по социальным выплатам учителям. Прочно защищены такие статьи расхода, как заработная плата учителей и питание льготной категории учащихся. По остальным же статьям,  предусмотренным в смете, финансирование частичное и нестабильное.

На наш взгляд, наряду с обеспечением жизнедеятельности школы финансирование должно выполнять стимулирующую и регулирующую функции. Для школы, работающей в режиме развития, крайне важно располагать свободными ресурсами для того, чтобы:

- стимулировать разработки новых перспективных педагогических технологий;

- расширять «квалификационное поле» сотрудников;

- оснащать школу новым оборудованием, необходимым для внедрения инноваций;

- модернизировать систему образовательного процесса в школе (например, введение предпрофильного и профильного обучения с переходом от классно-урочной системы обучения к предметно-урочной с разным содержательным уровнем образования в группах, введение проектной и исследовательской деятельности учащихся и т.д.)

Существующий же объём бюджетного финансирования и условия его исполнения не в состоянии обеспечить в полной мере развитие школы.

В качестве компенсаторного механизма нами выбрано привлечение дополнительных финансовых средств - спонсорские взносы, благотворительные пожертвования,  средства за оказание дополнительных платных образовательных услуг.  В результате создания нового типа финансовых отношений появляется стимул формировать учебный план под ученика, а не под учителя, применять личностно-ориентированные технологии, думать о комфортных условиях обучения, заботиться о том, чтобы каждому ученику было интересно в лицее.

Для обеспечения большей прозрачности бюджетных и внебюджетных финансовых потоков, поступающих на расчётный счёт лицея, для усиления общественного характера управления деятельностью по привлечению внебюджетных ресурсов и использованию их на нужды функционирования и развития образовательного учреждения возникла необходимость усилить общественно-государственную форму управления школой.

Государственно-общественное управление Лицеем стали осуществлять: общее собрание коллектива,  педагогический совет Лицея,  Совет лицеистов и Совет Лицея, который активно участвовал во всех видах и направлениях деятельности учреждения.

Совет Лицея  и раньше и сейчас в управлении лицеем играет преимущественно стратегическую роль. Он принимает участие в разработке  и реализации Программы развития лицея (определение стратегии развития школы, постановка целей и задач, определение политики для достижения этих целей, наблюдение за прогрессом лицея и за тем, насколько установленная стратегия обеспечивает этот прогресс). Многие его решения оказывают существенное влияние на деятельность школы. Так, например, Совет лицея, будучи  в 1995 г. ещё Советом школы,  решил, что учреждению необходимо перейти из режима функционирования в режим развития. Результатом этого решения стала разработка и успешная реализация нескольких проектов:

    - школьный эксперимент «Интеллект. Психология. Здоровье», 1995-1997 гг;

    - школьный эксперимент по переходу Дзержинской общеобразовательной школы № 3 к новому статусу - «Лицей», 1997-1999 гг;

    - областной эксперимент по созданию внутришкольно-сетевой организации предпрофильного и профильного обучения, 2000-2005 гг;

    - лицейский эксперимент «Современные развивающие технологии как один из факторов повышения качества образования в лицее», 2001-2005 г.г.

При активном участии Совета лицея был создан Совет лицеистов, позволивший наиболее эффективно осуществлять план  реализации Программы развития лицея и создавать условия для формирования у лицеистов различных компетенций.

Благодаря выстроенной системе управления лицей сумел достичь хороших результатов:

- стабильно количество медалистов (12-14 чел.);

- практически все выпускники поступают в престижные вузы Москвы (93%);

- создана внутришкольно-сетевая организация предпрофильного и профильного обучения, благодаря которой 48% лицеистов обучаются по индивидуальным учебным планам;

- тесное сотрудничество с МЭИ, МАИ, РХТУ им. Д.И.Менделеева, Институтом криптографии при Академии ФСБ, филиалом «Угреша» Международного университета природы, общества и человека «Дубна» позволило осуществить преемственность между средней и высшей школами;

- в 2004 году лицей стал  победителем областного тура федерального конкурса «Лучшие школы России» «Лучшие школы Подмосковья – 2004»  в номинации «Школа успеха»;

- лицей - победитель областного смотра-конкурса на самую благоустроенную территорию образовательного учреждения Московской области;

- в 2005 году лицей стал победителем областного конкурса школьных музеев «История одного экспоната» в номинации «Эхо войны».

Таким образом, общественная составляющая управления лицеем стала надёжным ресурсом, способствующим социокультурной и образовательной ситуациям.

С 2005 года принцип экономической автономии учебных заведений стал реализовываться путём введения казначейской системы учёта внебюджетных средств. В ходе работы лицея через казначейство были выявлены следующие проблемы:

- более низкая оперативность в использовании финансов;

- введение ограничений на использование средств и требование дополнительных документов не дают возможность в полной мере реализовать потребности образовательного учреждения;

- требование планировать внебюджетные поступления по смете на год вперёд не позволяет точно просчитать, сколько средств будет привлечено в следующем году, что влечёт за собой  невыполнение сметы (и в ту и в другую стороны).

Кроме того, казначейство по распоряжению учредителя  имеет право изымать часть внебюджетных средств для покрытия расходов на оплату коммунальных услуг.

Таким образом, привлечение внебюджетных средств позволяет работать в режиме развития, повысить качество образовательного процесса и педагогическое мастерство учителей, создать более комфортные условия для всех участников образовательного процесса, укрепить учебно-материальную базу, но казначейское исполнение расходования заработанных самой школой средств затрудняет их использование.

Для выработки механизмов решения данных проблем необходим анализ эффективности существующей управленческой деятельности образовательного учреждения.  На его основе  в рамках проекта Национального Фонда подготовки кадров «Реформа системы образования» по направлению «Развитие системы управления образованием на школьном уровне (пилотные школы)» разработан лицейский проект «Повышение эффективности управления лицеем на основе привлечённых внебюджетных средств» и создана новая модель государственно-общественного управления лицеем в самостоятельной финансово-хозяйственной области - автономная некоммерческая организация (АНО) «Попечительский совет лицея №3».

Реализации проекта предшествовала следующая работа: сформирована  команда, распределены обязанности  между её членами по шести направлениям:

- координирующее  (общее руководство реализацией проекта; оптимальное планирование бюджета лицея, осуществление предпринимательской деятельности лицея);

2)	научно-методическое (проведение мониторинга эффективности управления, качества представляемых лицеем образовательных услуг, разработка и апробация локальных нормативно-правовых документов, обеспечивающих информационную деятельность лицея);

3)  финансово-экономическое (просчёт экономических   процессов и рисков при выполнении данного проекта, установление связи с общественностью и общественными организациями, тесное взаимодействие с попечительским и управляющим советами лицея, координация образовательных и социальных программ, осуществляющих этими советами);

4) психологическое (регулярное представление в СМИ хода работы по проекту, создание программы психологического сопровождения Проекта, организация прогнозирования социальных, организационных, экономических и правовых рисков, связанных с переходом на новую модель, выработку практических рекомендаций по их смягчению и преодолению);

5)	информационное (информирование родителей и других заинтересованных лиц о деятельности лицея, обеспечение взаимодействия общественных структур с другими подразделениями лицея);

6)	материально-техническое (организация деятельности школьных хозяйственных и инфраструктурных подразделений, модернизация лицейской среды),

В соответствии с функционалом членов команды организовано их обучение. Разработана схема реализации проекта с указанием этапов, временных рамок, видов действий на каждом этапе.

Предполагаемая продолжительность проекта и этапы его реализации.

2005 г.                                                                           2006 г.

| I этап |  | II этап | III этап |  |  |  | IV этап |  |  |  |  | V этап |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01.07           01.09   01.10                               01.01                                         01.06        25.07               01.09

Первый этап – диагностический. Его продолжительность - 2 месяца.

В этот период командой определяются целевые группы проекта,  проводится проблемный анализ ресурсной базы лицея, организовывается ряд мероприятий по подготовке педагогического коллектива к переходу на новую модель государственно-общественного управления лицеем, выявляется основная стратегическая цель проекта – создание условий для моделирования социума через реализацию образовательного проекта, что возможно путём

- разработки новой модели управленческой деятельности и создания механизма перехода общеобразовательного учреждения к этой модели;

- формирования эффективных нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов управления образовательным учреждением на основе привлечения и использования дополнительных ресурсов.

Второй этап – прогностический. Продолжительность – 1 месяц.

В ходе аналитической и прогностической работы над проектом определяются и операционально задаются конкретные цели проекта, т.е. характеристики, которыми должен обладать ожидаемый результат, чтобы можно было проверить, достигнут он или нет:

- повысить эффективность управления лицеем путём  его перехода на новую модель управленческой деятельности (создать орган общественно-государственного управления АНО «Попечительский совет лицея»):

  - увеличить к концу учебного года (до 01.07.2006 г.) число участников государственно-общественной системы управления на 10% по сравнению с прошлым учебным годом;

  - обеспечить реализацию индивидуальных учебных планов предпрофильного (в параллелях 7 – 9 классов) и профильного обучения (в 10-11 классах) в течение всего учебного года;

  - увеличить к началу 2005-2006 учебного года долю внебюджетного финансирования на 15% по сравнению с прошлым учебным годом;

  - увеличить к концу 2005-2006 учебного года количество высокопрофессиональных педагогических кадров на 5% по сравнению с прошлым учебным годом;

  - разработать и апробировать новую систему поощрений педагогических кадров и технического персонала;

  - увеличить долю средств, направленных на поддержку одарённых, высокомотивированных в учебной и общественной сферах  учащихся к концу учебного года (до 01.07.2006 г.) на 10% по сравнению с прошлым учебным годом.

Для каждого этапа реализации проекта определяются направления и задачи действий:

- провести проблемный анализ ресурсной базы образовательного учреждения.

- разработать программу развития ОУ в связи с внедрением новой модели управленческой деятельности.

- обеспечить профессиональное развитие управленческих кадров лицея в области финансово-экономического управления.

- спрогнозировать риски ограничения и сопротивления новой системе управления, внедряемой в результате реализации проекта.

- разработать и апробировать локальные нормативно-правовые документы, обеспечивающие деятельность ОУ в рамках реализации данного проекта.

- разработать описание сценария перехода ОУ к новой модели управленческой деятельности.

- отработать способы перехода общеобразовательного учреждения на новую модель управленческой деятельности.

- разработать и апробировать механизмы привлечения и эффективного использования внебюджетных средств.

- разработать индикаторы для мониторинга различных сфер деятельности и результатов, полученных в ходе реализации проекта.

Определяются основные области, в которых произойдут изменения в результате внедрения проекта,  обозначаются сущность и содержание этих предполагаемых изменений:

- в системе  управления финансово-экономической деятельностью предполагается появление различных форм управления бюджетным (в казначейском исполнении) и внебюджетным (через взаимодействие ОУ с АНО «Попечительский совет лицея») финансированием;

- в области профессиональной демократии предполагается увеличение количества учителей, участвующих в управлении ОУ;

- в области родительской общественности предполагается более широкое участие родителей в управлении школой;

- в системе управления образованием в лицее предполагается расширение прав и полномочий участников управления образованием, совершенствование содержания образования;

- в среде педагогических кадров лицея предполагается качественное изменение состава;

- в области функционала администрации ОУ предполагается  изменение зон ответственности  вследствие делегирования части полномочий представителям АНО «Попечительский совет лицея»;

- в области контингента обучающихся предполагается изменение популяции детей и их родителей;

- в области социального партнёрства  предполагается расширение сферы социальных контактов лицея вследствие делегирования полномочий в регулировании финансовых отношений между лицеем и его социальными партнёрами  представителям  АНО «Попечительский совет лицея».

Для жизнеспособности проекта разрабатывается:

- система стимулирования всех участников проекта,

- ранжированная оценка рисков, препятствий и ограничений в реализации проекта,

- компенсаторные механизмы.

Возможные препятствия в реализации проекта

(условия и факторы, на которые лицей может оказывать прямое  влияние)

| № п/п | Наименование | Состояние |  | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическое | ожидаемое |  |
| 1) по группе потребителей |  |  |  |  |
| 1.1 | Степень неудовлетворённости родителей существующей системой размещения и расходования внебюджетных средств (в казначейском исполнении) | средняя (за счёт разъяснит. работы ) | может увеличиться | Создание АНО «Попечительский совет лицея», которая позволяет эффективнее работать с внебюджетными средствами. |
| 1.2 | Степень неудовлетворённости родителей существующей системой оплаты развития материальной базы лицея | средняя | может увеличиться | Проведение анкетирования среди родителей с целью изучения того, что не устраивает родителей, почему и в какой степени. Рассмотрение предложений родителей и если необходимо, то пересмотр существующей системы оплаты развития материальной базы и (или) существующей системы финансово-хозяйственной деятельности лицея. |
| 1.3 | Мотивационная готовность и заинтересованность родителей и других социальных партнёров лицея в переходе на новую модель финансово-хозяйственной деятельности | средняя | может снизиться | Проведение ряда мероприятий рекламного, разъяснительного, ознакомительного и обучающего характера (неформальные встречи, публичные доклады, размещение информационного материала в СМИ, на школьном интернет-сайте и др.) |
| 1.4 | Состояние учёта образовательных потребностей обучающихся | хорошее | могут оказаться неучтённые потребности | Пересмотр существующей системы изучения образовательных потребностей с привлечением к этой работе психологической службы лицея |
| 1.5 | Адекватность программы развития ситуативным особенностям рынка образовательных услуг | достаточная | может оказаться не достаточной | Проведение проблемного анализа возможностей лицея. Корректировка программы развития лицея. |
| 2) по группе персонала лицея |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень мотивации педагогического персонала, требуемый для реализации перехода к новой модели финансово-хозяйственной деятельности | средний | может оказаться низким | Проведение администрацией лицея работы над повышением мотивационного уровня педагогического коллектива в переходе к новой модели финансово-хозяйственной деятельности (проведение деловых игр, круглых столов и т.д.) |
| 2.2 | Уровень мотивации административного персонала, требуемый для реализации перехода к новой модели финансово-хозяйственной деятельности | высокий | может снизиться | Пересмотр функциональных обязанностей членов администрации, перераспределение их зон ответственности. |
| 3) по состоянию значимых условий в лицее |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие подготовленных кадров (административных) для перехода к новой модели финансово-хозяйственной деятельности | не достаточно | может снизиться | Организация обучения членов команды и административных кадров, не вошедших в состав команды. Привлечение специалистов извне. |
| 3.2 | Разработанность нормативно-правовой базы школы | не достаточная | может снизиться | Проведение анализа нормативно-правовой базы лицея, приобретение компьютерных (управленческих, правовых и т.д.) программ и (или) разработка недостающей документации, привлечение соответствующих специалистов. |
| 3.3 | Состояние материально-технической базы школы | удовлетво-рительное | может оказаться недостаточно хорошим | Разработка и апробация новых механизмов привлечения и эффективного использования внебюджетных средств. |

Возможные ограничения  для реализации проекта

(условия и факторы, на которые лицей  может оказывать косвенное влияние)

| № п/п | Наименование | Состояние |  | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическое | ожидаемое |  |
| 1) по группе потребителей |  |  |  |  |
| 1.1 | Потребности населения территории, на которой расположен лицей, в образовательных и социальных программах, реализуемых лицеем и АНО «Попечительский совет лицея» | высокая | может снизиться | Проведение систематического мониторинга конкурентоспособности реализуемых в лицее программ относительно других образовательных учреждений своего города и города Москвы. Пересмотр действующих в лицее образовательных, социальных программ и кадров, обеспечивающих их реализацию. Повышение профессионального мастерства учителей. |
| 1.2 | Уровень платёжеспособности населения на территории лицея | средний | может снизиться | Разработка системы мер, способствующей повышению потребности населения в предлагаемых лицеем социальных программах, а также повышению количества бесплатных образовательных программ |
| 1.3 | Наличие потенциальных спонсоров, меценатов и других социальных партнёров лицея при переходе на новую модель управления лицеем. | родители, вузы, сузы, предприятия города | кол-во партнёров может уменьшиться | Разработка и апробация АНО механизмов работы с потенциальными и реальными социальными партнёрами. Продумывание системы имиджевых мероприятий |
| 2) по группе учредителей |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие системы подготовки и оперативного консультирования кадров по вопросу нового механизма финансово-хозяйственной деятельности на муниципальном уровне | отсутствует | может не появиться | Поиск новых социальных партнёров, специалистов. Ходатайство перед учредителем о содействии консультирования членов команды различными службами администрации города. |
| 2.2 | Потребности учредителя в обеспечении образовательных услуг на базе лицея | высокие | может увеличиться | В случае обоснованного увеличения потребности в дополнительных образовательных услугах расширение их спектра. |
| 2.3 | Мотивационная готовность и заинтересованность учредителя в переходе на новый механизм управления финансово-хозяйственной деятельности | средняя | может снизиться | Разработка совместно с Советом лицея публичного доклада для учредителя. |

Третий этап – организационный. Его продолжительность - 4 месяца.

В этот период для обеспечения реализации проекта создаются следующие условия:

  - материально-технические (подбор и подготовка помещений, приобретение и использование необходимого для осуществления проекта оборудования и других средств );

  - кадровые (подбор, обучение и консультирование кадров, участвующих в данном проекте);

  - научно-методические (подбор и изучение методик и  технологий имеющегося опыта в данном вопросе, разработка Устава АНО «Попечительский совет лицея» и  Положения о совместной деятельности лицея и АНО,  разработка стратегического плана проекта);

  - информационные (информирование учредителя  и  родителей учащихся ОУ, общественности, СМИ о ходе реализации проекта);

  - финансовые (использование финансовых средств, отпущенных на реализацию проекта, отчётность об их расходовании);

  - мотивационные (усовершенствование системы поощрения и стимулирования участников проекта);

  - нормативно-правовые условия (для определения правового положения АНО проводится проработка норм  Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях» и других нормативных актов, разработка нормативной базы, подготовка новой редакции Устава лицея в связи с изменением формы государственно-общественного управления).

Четвёртый практический этап длится 5 месяцев.

Проектируется новая модель управленческой деятельности:

| Категория участников | Сфера деятельности участников | Методы поиска и привлечения участников | Методы работы участников | Перед кем отчитываются | Методы коллективного и индивидуального отчёта участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация лицея | управление | 1) использование интернет-ресурсов и рекламных возможностей, 2) разъяснительная работа среди педагогического коллектива, родителей и общественности | Открытые доклады, проведение собраний, социологических опросов, мониторинга, посещение и проведение семинаров, конференций | Пред родителями, коллективом лицея и выше стоящими органами управления | 1) открытые доклады перед учредителем, Советом лицея и родителями; 2) неформальные встречи, 3) организация дней открытых дверей, семинаров, конференций и других мероприятий; 4) подготовка материала и организация печатных изданий |
| Педагогический коллектив | управление и образование | 1) индивидуальные беседы с родителями, 2) активное привлечение родителей к сотрудничеству, 3) презентация образовательных программ и мониторинга качества образования в лицее, 4) открытые уроки и мероприятия, 5) обеспечение качества образования | Открытые доклады, проведение собраний, участие в мероприятиях, которые организует администрация лицея, работа в инновационном режиме, самообразование, повышение квалификации | Пред администрацией и родителями | 1) открытые доклады на родительских собраниях, 2) оформление стендов, выпуск бюллетеней, 3) участие в проведении дней открытых дверей и т.д. |
| Родители учащихся | управление, ресурсы и внешние связи | 1) использование интернет-ресурсов и рекламных возможностей, 2) проведение рекламы работы лицея | Активно участвует во всех лицейских мероприятиях | - | - |
| Совет лицея | соуправление | 1) использование интернет-ресурсов и рекламных возможностей, 2) разъяснительная работа среди родительской общественности | Открытые доклады, участие в проведении педагогических советов, общешкольных собраниях, опросах, анкетированиях, участие в конференциях и семинарах, в разработке и реализации Программы развития лицея и др. Программ (проектов) | Перед родителями | 1) открытые доклады на общешкольных родительских собраниях |
| Совет лицеистов | соуправление | 1) использование интернет-ресурсов и рекламных возможностей, 2) разъяснительная работа среди лицеистов | Активное участие в жизнедеятельности лицея, в социологических исследованиях, в педагогических советах | Перед Советом лицея и педагогическим советом | 1) открытые доклады перед Советом лицея, педагогическим советом и родителями; 2) открытые заседания; 3) оформление стендов, выпуск бюллетеней, стенных газет; 4) участие в разработке и проведении различных общешкольных мероприятий |
| АНО «Попечитель-ский совет лицея» | соуправление | 1) использование интернет-ресурсов и рекламных возможностей, 2) разъяснительная работа среди родителей, общественности, социальных партнёров, спонсоров, меценатов | Открытые доклады, мониторинг привлечённых внебюджетных средств и их расходования, активное участие в разработке и реализации различных Программ (проектов) | Перед учредителем (лицеем), ревизионной комиссией, родительской общественностью | 1) открытые доклады генерального директора АНО перед ревизионной комиссией и администрацией лицея; |
| Социальные партнёры | ресурсы и внешние связи | - | Содействуют в реализации учебного плана лицея и программы развития лицея | - | - |
| Общественность (бывшие выпускники, депутаты, и др.) | ресурсы и внешние связи | 1) установление личных контактов, 2) проведение рекламы работы лицея, | Содействуют в реализации учебного плана лицея и программы развития лицея | - | - |

Разрабатывается план механизма перехода образовательного учреждения к этой модели. Прорабатывается механизм разделения полномочий между уже существующими органами управления учреждения и вновь создаваемым - АНО «Попечительский совет лицея».  Наряду с разделением полномочий происходит консолидация усилий общественности, отдельных граждан, Совета лицея и других его органов самоуправления, направленных на создание условий, обеспечивающих развитие и самого лицея, и всех участников образовательного процесса.

После юридической экспертизы Устава лицея и Устава АНО «Попечительский Совет лицея» осуществляется их государственная регистрация, разрабатывается Положение о совместной деятельности лицея и АНО «Попечительский совет лицея», проводится кооптация представителей АНО «Попечительский совет лицея» в Совет лицея. Проводится научно-практическая конференция с целью определения основных направлений совместной деятельности, экспертная оценка программ, реализуемых АНО. Организовывается работа АНО «Попечительский совет лицея» с последующим отслеживанием процесса и результатов совместной деятельности по привлечению и использованию внебюджетных средств и корректировкой технологий взаимодействия между образовательным учреждением и АНО «Попечительский совет лицея».

Создаваемый в лицее Попечительский совет в форме АНО (автономной некоммерческой организации) является внешним субъектом попечения. Это социально самоуправляемая организация граждан и (или) юридических лиц, деятельность которой регламентируется собственным уставом  и внутренними правовыми актами. Взаимоотношения такой попечительской организации со школой строятся как гражданско-правовые отношения двух юридических лиц на основе договоров.

Являясь юридическим лицом, АНО «Попечительский совет лицея» способен аккумулировать средства на развитие лицея на своём расчётном счёте. Основной целью этой организации является не извлечение прибыли и распределение полученной прибыли между участниками, а разработка и реализация социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих программ в целях развития лицея.

В соответствии с уставом АНО определены следующие функции Попечительского совета:

- организация летнего труда и отдыха работников лицея и его учащихся;

- выплата стипендий одаренным детям;

- проведение праздников, спортивных соревнований;

- поощрение лучших педагогов;

- сбор денег на нужды школы;

- оказание помощи малоимущим учащимся;

- проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов;

- выплата грантов для осуществления инновационных проектов учителям лицея;

- организация бесплатного питания, медицинского обслуживания для педагогических работников и учащихся;

- юридическая защита учеников и педагогов;

- осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (организация учебно-производственной деятельности обучающихся и реализация продукции, производимой в результате такой деятельности и т.п.) для достижения  целей АНО.

Мы полагаем, что АНО «Попечительский совет лицея» способен стать надёжным помощником и администрации лицея, и учителей, и всех лицеистов. Такая форма государственно-общественного управления, на наш взгляд, может оказаться эффективной и даст положительные результаты для развития лицея, поскольку учредителем АНО является само образовательное учреждение. Это будет способствовать созданию условий для более тесного сотрудничества школы и социума.