«Разработка и публикация докладов о состоянии региональных систем образования публичных докладов школ на базе предлагаемых моделей»

Цель проекта: апробация на региональном уровне  методики подготовки и публикации ежегодных докладов о состоянии и результатах деятельности системы образования на региональном и субрегиональном уровнях, а также докладов общеобразовательных учреждений.

Эффекты реализации проекта:

- Повышение открытости системы образования, вовлечение в диалог о направлениях развития систем образования на региональном и субрегиональном уровнях различных социальных и профессиональных групп

- Получение общественной поддержки принимаемых решений по развитию образовательной системы на региональном и муниципальном уровнях, а также на уровне образовательного учреждения,  на основе повышения информированности общества о целях, задачах и ожидаемых результатах проводимых преобразований

- Создание системы информационно-аналитического обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования

- Создание единой методологической базы для расчета показателей, позволяющей проводить корректные сопоставления муниципальных образовательных систем и образовательных учреждений

- Создание информационного обеспечения рынка образовательных услуг

Новые организационно-экономические механизмы управления системой образования, повышение экономической самостоятельности образовательных учреждений, изменение системы их финансирования, создание государственно – общественных институтов участия в управлении системой образования в совокупности с изменениями запроса на образовательные услуги, неизбежно приведут к необходимости пересмотра принципов взаимодействия общества и системы образования на всех ее уровнях.

Участие общества в управлении образованием, привлечение различных социальных групп к управлению системой образования требует адекватного информационного обеспечения. Для достижения нового качества диалога общества и системы образования на всех ее уровнях необходимо обеспечить регулярное информирование всех заинтересованных сторон, используя объективные сопоставимые данные о состоянии и результатах деятельности системы.

В связи с этим в рамках компонента «Мониторинг качества и статистика образования» ПРСО разрабатываются макеты ежегодных докладов о состоянии и результатах деятельности системы образования на федеральном, региональном и субрегиональном уровнях, а также макеты отчетов общеобразовательных учреждений. Методика подготовки и публикации докладов апробируется в пилотных регионах ПРСО.

Реализация проекта соответствует приоритетным направлениям развития образования Московской области.

Для Московской области характерен значительный интерес общественности к вопросам образования и наличие многообразных общественных инициатив, направленных на поддержку развития системы образования.

В настоящее время в системе образования Московской области идет активный поиск и апробация форм общественного участия в управлении образованием (попечительские, управляющие советы), в том числе – в рамках проектов  ФПРО, ПРСО.

На сегодняшний день осознано, что условиями участия общественных институтов в развитии образования,  в том числе привлечения инвестиций в систему образования является открытость системы, обеспечение информированности общества о состоянии системы образования, целях развития и конкретных действиях  по их достижению.

Меры по развитию системы информационного взаимодействия с общественностью, внедрению механизмов и форм публичной отчетности всех уровней образования предусмотрены в проекте Областной целевой программы «Развитие образования Московской области 2006-2010».

Актуальной задачей для системы образования Московской области является совершенствование системы управления образованием, ориентированного на результат. Сбор и анализ информации об эффективности  функционирования системы являются важнейшей задачей органов управления образования, условием принятия обоснованных  и  адекватных  политико-управленческих  решений («knowledge for decision-making and strategy», «evidence-based policy»). Анализ выявляет дефицит достоверной информации о состоянии и тенденциях развития системы образования. Создание системы сбора, обобщения и использования информации для принятия управленческих решений рассматривается как одно из наиболее актуальных направлений совершенствования системы управления образованием Московской области, а практика подготовки отчетов (докладов) как важнейший элемент системы управления качеством образования.

Задачи проекта:

- Изучение методики разработки и подготовки докладов о результатах деятельности образовательных систем региона в ходе обучающих мероприятий (конференции, семинары, тренинги, общественные обсуждения и т.п.) с участием  представителей  системы образования региона и пилотных регионов участников ПРСО (Воронежская область, Самарская область, Республика Чувашия) и обязательным привлечением федеральных консультантов ПРСО.

- Изучение опыта подготовки докладов пилотных регионов ПРСО.

- Организация сбора данных, необходимых для подготовки докладов с использованием методик, инструментария  и рекомендаций, разработанных в рамках  ПРСО.

- Разработка докладов о результатах деятельности образовательных систем региона (1 региональный, не менее 3 муниципальных, не менее 3 образовательных учреждений) с учетом рекомендаций, разработанных в рамках  ПРСО, и  с привлечением  для консультаций федеральных экспертов ПРСО.

- Представление разработанных докладов (1 региональный, не менее 3 муниципальных, не менее 3 образовательных учреждений) представителю Заказчика - ННУ «Центр развития образования» на рецензирование и доработка докладов с учетом полученных замечаний.

- Издание прошедших экспертизу ННУ «Центра развития образования» и согласованных с НФПК докладов (300 экз. региональных докладов, 100 экз. муниципальных докладов, 50 экз. докладов образовательных учреждений) и их распространение среди целевых групп.

- Подготовка аналитических и методических материалов, отражающих опыт распространения ПРСО и включающих предложения по:

- доработке методик и инструментария, обеспечивающих подготовку докладов;

- возможному использованию результатов ПРСО в практике деятельности региональных образовательных систем;

- по разработке проектов управленческих решений, принимаемых на уровне региона на основе полученных данных;

- подготовке нормативно-правового сопровождения деятельности региональных образовательных систем по обеспечению подготовки докладов на разных уровнях образования.

- Проведение презентации на уровне региона разработанных докладов.

Целевые группы

Проект ориентирован на  широкий круг участников региональных систем образования, которые могут быть объединены в следующие группы:

- Представители региональных и муниципальных органов власти, в том числе: представители региональных, муниципальных органов управления образования, сотрудники региональных центров мониторинга и оценки качества образования; работники ИПК и методических служб, представители органов местного самоуправления.

- Представители образовательных учреждений: директора школ, учителя.

- Представители местной общественности: родители; работодатели; потенциальные социальные партнеры, представители органов общественно-государственного управления (попечительские, школьные и др. советы); представители благотворительных и общественных организаций.

Масштаб работ

Проект реализуется в Московской области, организацией – Исполнителем ГОУ ВПО МО «Академия социального управления Московской области», отобранной НФПК на конкурсной основе, рекомендованной органом управления образованием региона.  Проект будет направлен на повышение качества управления системой образования в Московской области на всех уровнях, расширение участия общества в решении проблем образования на основе повышения доступности достоверной информации о системе образования региона.

Исполнитель согласует с представителем Заказчика – ННУ «Центр развития образования»  план действий и график работ по подготовке и публикации докладов, включая  график отчетности перед ННУ «Центр развития образования». Исполнитель обязан представлять отчеты по согласованному графику представителю Заказчика - ННУ «Центр развития образования».

В ходе выполнения данного Технического задания Исполнитель должен будет апробировать методику подготовки и публикации ежегодных докладов о состоянии и результатах деятельности образовательных систем региона различных уровней. Исполнитель организует и проводит сбор данных, необходимых для подготовки докладов с использованием методик, инструментария  и рекомендаций, разработанных в рамках  ПРСО.

На основе собранных данных разрабатываются доклады о результатах деятельности образовательных систем региона (1 региональный, не менее 3 муниципальных, не менее 3 отчетов образовательных учреждений) с учетом рекомендаций разработанных в рамках  ПРСО и консультаций федеральных экспертов ПРСО.

Доработанные и прошедшие редакторскую проверку доклады (1 региональный, не менее 3 муниципальных, не менее 3 образовательных учреждений) представляются в ННУ «Центр развития образования» на рецензию и дорабатываются с учетом полученных замечаний. Финальные версии доработанных  докладов, согласованные с органами управления образованием соответствующего уровня и руководителями образовательных учреждений,  представляется в ННУ «Центр развития образования» для подготовки заключения.

По вопросам разработки макетов для ежегодных докладов о состоянии и результатах деятельности системы образования. Исполнитель  организует обучающие мероприятия (семинары, тренинги, общественные обсуждения и т.д.) с участием  представителей  системы образования региона, а также с привлечением федеральных консультантов ПРСО.

Исполнитель представляет  Заказчику изданные типографским способом доклады (не менее 1 региональный, не менее 1 муниципальный, не менее 1 образовательных учреждений)  20 экземпляров каждый.

Исполнитель должен провести презентацию разработанных докладов на уровне региона, а также участвовать в представлении результатов Программы  распространения результатов  ПРСО на итоговой конференции по данному направлению.

Этапы работ

Проект  реализуется в 4 этапа.

| Длительность этапа | Содержание работ |
| --- | --- |
| Этап №1 – 2 месяца (с 10 января по 10 марта 2006 г.) | - Формирование команды исполнителей проекта. - Разработка регионального пакета документов по подготовке докладов и графика проведения исследования. - Изучение материалов и разработок, подготовленных в ходе реализации проекта ПРСО пилотными регионами (Воронежская область, Самарская область, Чувашская Республика). - Детализация вопросов подготовки докладов о результатах деятельности образовательных систем региона в ходе обучающего семинара, организованном ННУ «Центр развития образования» (4 человека, 3 дня). - Разработка и обязательное согласование с федеральными экспертами ННУ «Центр развития образования» плана действий и графика работ по подготовке докладов о результатах деятельности образовательных систем Московской области. - Уточнение вопросов подготовки докладов в ходе регионального семинара (25 чел., 3 дня). |
| Этап №2 – 4 месяца (с 10 марта по 10 июля 2006 г.) | - Разработка макетов докладов о результатах деятельности образовательных систем региона. - Сбор данных для подготовки докладов с использованием методик, инструментария и рекомендаций, разработанных в рамках ПРСО. - Проведение консультаций и рабочих встреч в муниципальных образованиях и образовательных учреждениях Московской области по вопросам подготовки докладов. - Разработка докладов о результатах деятельности образовательных систем региона (1 региональный, не менее 3 муниципальных, не менее 3 образовательных учреждений) с учетом рекомендаций, разработанных в рамках ПРСО и обязательным привлечением для консультаций ННУ «Центр развития образования». - Представление первой версии текстов готовых докладов на рецензирование федеральным экспертам ННУ «Центр развития образования». |
| Этап №3 – 2 месяца (с 10 июля по 10 сентября 2006 г.) | - Обсуждение подготовки окончательной версии текстов докладов в ходе обучающего семинара в Москве (4 человека, 3 дня). - Проведение консультаций и рабочих встреч в муниципальных образованиях и образовательных учреждениях Московской области по вопросам подготовки докладов. - Доработка докладов и представление финальных текстов докладов федеральным экспертам ННУ «Центр развития образования» для подготовки заключений. - Представление окончательной версий докладов на рассмотрение в органы управления образованием Московской области соответствующего уровня и получение заключений. - Представление окончательной версии доклада на рассмотрение руководителю образовательного учреждения и получение заключения. - Уточнение вопросов подготовки докладов в ходе регионального семинара (25 чел., 3 дня). - Представление рецензий ННУ «Центр развития образования» и заключений региональных органов управления образованием соответствующего уровня в НФПК. - Подготовка предложений по: - доработке методик и инструментария, обеспечивающих подготовку докладов; - возможному использованию результатов ПРСО в практике деятельности региональных образовательных систем; - по разработке проектов управленческих решений, принимаемых на уровне региона на основе полученных данных; - подготовке нормативно-правового сопровождения деятельности региональных образовательных систем по обеспечению подготовки докладов на разных уровней образования. |
| Этап №4 – 2 месяца (с 10 сентября по 10 ноября 2006 г.) | - Издание согласованных с ННУ «Центр развития образования» докладов (300 экз. регионального доклада, 100 экз. одного муниципального доклада, 50 экз. доклада одного образовательного учреждения) и распространение на итоговых конференциях и среди целевых групп. - Проведение презентации на уровне региона разработанных докладов на итоговой конференции в Московской области (не менее 60 чел., 2 дня). - Участие в Итоговой конференции по программе распространения результатов ПРСО (проживание и питание за счет принимающей стороны, проезд 2 участников – за счет Исполнителя). - Презентация подготовленных докладов посредством СМИ и Интернета. - Подготовка и представление итогового отчета в НФПК. |

Куратор проекта: начальник отдела отдел стратегии развития образования и реализации общенациональных проектов образования Министерства образования Московской области В.С.Запалацкая.

Научно-методическое сопровождение проекта: Центр стратегических разработок ГОУ ВПО МО АСОУ.

Координатор проекта: вед. науч. сотр. ЦСР АСОУ Мерцалова Т.А.